## Slide 1
«Сокращение времени ожидания
приема врача-хирурга
в поликлинике с. Ловозеро»
ГОБУЗ «Ловозерская
центральная
районная больница»
2021 год

## Slide 2: Рабочая группа проекта
- руководитель – Маслак В. Г., главный врач;
- администратор – Третьякова Н.В., заведующая поликлиникой;
- ответственный за визуализацию информации – Горчакова Е. И., старшая медицинская сестра;
- ответственный за маршрутизацию пациентов – Зайцева Т. И., администратор регистратуры;
- ответственный за информационное обеспечение проекта – Олейников А. В. – инженер-программист;
- ответственный за создание фотоотчета подготовки и реализации проекта – Олейников А. В., инженер - программист.

## Slide 3: Рабочая группа проекта

## Slide 4: Паспорт проекта

## Slide 5: Карта текущего состояния процесса

## Slide 6: Карта целевого состояния

## Slide 7: План мероприятий по реализации проекта
№ | Проблема | Мероприятия по решению | Ответственные | Срок | Ожидаемый результат
1 | Очереди и ожидание у кабинета хирурга. Пациенты первичные, пациенты на повторный прием, экстренные пациенты, пациенты за получением направления. | Разграничение времени приема: - запись первичных пациентов по телефону, через интернет; - запись повторных пациентов из кабинета врача; | Третьякова Н. В. Климкин А. В. |  | Уменьшение времени ожидания пациентов перед кабинетом от 25 минут до 10 минут.
2 | Пересечение потоков (пациенты первичные, пациенты на повторный прием и экстренные пациенты). | Разделение потоков пациентов: - выделение времени для пациентов, нуждающихся в перевязке; - выделение времени для первичных пациентов; - выделение времени для повторных пациентов; - прием медицинской сестрой пациентов, нуждающихся в выписке направлений на лабораторные исследования, госпитализацию. | Климкин А. В. | 12.04.2021-30.04.2021 | Повышение доли пациентов, принятых в установленное время с 30% до 80%.

## Slide 8: Пирамида проблем
ГОБУЗ «ЛЦРБ»
МЗ МО
МЗ РФ
Очереди и ожидание у кабинета хирурга
Пересечение потоков пациентов

## Slide 9: Информация о выполненных мероприятиях:
  разграничено время для первичных пациентов, повторных пациентов
  выделено время для пациентов, нуждающихся в перевязке.
  организован самостоятельный прием медицинской сестрой, вне приема врача, пациентов, нуждающихся в выписке направлений на лабораторные исследования, госпитализацию.
  организована запись на повторный прием из кабинета врача.
  разработана стандартная операционная карта «выполнение перевязки хирургической медицинской сестрой», обновлены должностные инструкции врача-хирурга и хирургической медицинской сестры.

## Slide 10: Прием врача-хирурга

## Slide 11: Кабинет врача-хирурга

## Slide 12: Информация о достигнутых результатах
Показатель, ед.изм. | Значение до реализации проекта | Целевое значение в паспорте | Факт после реализации проекта | Число измерений показателя после реализации проекта
Время ожидания пациента перед кабинетом | 25 мин. | 10 мин. | 10 мин. | 10 измерений
Доля пациентов, принятых по предварительной записи, в установленное время в % | 30% | 80% | 80% | 10 измерений
.

## Slide 13
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!