## Slide 1: Сокращение времени ожидания у кабинета врача – дерматолога в поликлинике с.Ловозеро
ГОБУЗ «Ловозерская центральная районная больница»
2022 год

## Slide 2: Рабочая группа проекта
руководитель – Маслак В.Г., главный врач;
администратор – Третьякова Н.В., заведующая поликлиникой;
ответственный за визуализацию информации – Горчакова Е. И., старшая медицинская сестра;
ответственный за маршрутизацию пациентов – Зайцева Т. И., администратор регистратуры;
ответственный за информационное обеспечение проекта – Олейников А. В. – инженер-программист;
ответственный за создание фотоотчета подготовки и реализации проекта – Олейников А. В., инженер - программист.

## Slide 3: Рабочая группа проекта

## Slide 4: Паспорт проекта

## Slide 5: Карта текущего состояния процесса

## Slide 6: Карта целевого состояния

## Slide 7: План мероприятий по реализации проекта
№ | Проблема | Мероприятия по решению | Ответственные | Срок | Ожидаемый результат
1 | Очереди и ожидание у кабинета дерматовенеролога. Пациенты первичные, пациенты на повторный прием, дети, пациенты на медицинский осмотр. | Разграничение времени приема: - запись первичных пациентов первый час приема; - запись повторных пациентов второй час приема; - запись детей третий час приема. | Третьякова Н. В. |  | Уменьшение времени ожидания пациентов перед кабинетом от 20 минут до 10 минут.
2 | Пересечение потоков (пациенты первичные, пациенты на повторный прием дети, пациенты на медицинский осмотр). | Разделение потоков пациентов: - выделение времени для пациентов, нуждающихся в медицинском осмотре – четверг. | Третьякова Н. В. |  | Повышение доли пациентов, принятых в установленное время с 50% до 80%.

## Slide 8: Пирамида проблем
МЗ РФ
МЗ МО
ГОБУЗ ЛЦРБ
Очереди и ожидание у кабинета дерматовенеролога
Пересечение потоков пациентов

## Slide 9: Информация о выполненных мероприятиях
Разграничено время приема:
- запись первичных пациентов первый час приема;
- запись повторных пациентов второй час приема;
- запись детей третий час приема.
Выделено временя для пациентов, нуждающихся в медицинском осмотре – четверг.

## Slide 10: Информация о достигнутых результатах
Показатель, ед. измерения | Значение до реализации проекта | Целевое значение в паспорте | Фактическое значение после реализации проекта | Число измерений показателей после реализации проекта
Время ожидания пациента перед кабинетом | 20 мин | 10 мин | 10 мин | 10
Доля пациентов, принятых по предварительной записи | 50% | 80% | 80% | 10

## Slide 11: Кабинет врача-дерматолога с.Ловозеро