## Slide 1: Увеличение охвата диспансерным наблюдением за пациентами с болезнями системы кровообращения
ГОБУЗ «Ловозерская центральная районная больница»
2022 год

## Slide 2: Рабочая группа проекта
руководитель – Маслак В.Г., главный врач;
администратор – Третьякова Н.В., заведующая поликлиникой;
ответственный за визуализацию информации – Пожарская Ю.А., старшая медицинская сестра;
ответственный за маршрутизацию пациентов – Черкасова А.В., администратор регистратуры;
ответственный за информационное обеспечение проекта – Олейников А. В. – инженер-программист;
ответственный за создание фотоотчета подготовки и реализации проекта – Олейников А. В., инженер - программист.

## Slide 3: Рабочая группа проекта

## Slide 4: Паспорт проекта

## Slide 5: Карта текущего состояния процесса

## Slide 7: Карта целевого состояния

## Slide 8: План мероприятий по реализации проекта
№ | Проблема | Мероприятия по решению | Ответственные | Срок | Ожидаемый результат
1 | Ожидание перед кабинетом врача | Запись медицинской сестрой на прием по времени. | Третьякова Н. В. |  | Уменьшение времени ожидания пациентов перед кабинетом от 20 минут до 10 минут.
2 | Пересечение потоков пациентов, проходящих динамическое наблюдение, с другими пациентами. | Разделение потоков пациентов: - выделение времени для пациентов, проходящих динамическое наблюдение. | Третьякова Н. В. |  | Снижение пересечения потоков пациентов.
3. | Сокращение количества посещений в поликлинику | Исключение первичного посещения пациентом врача-терапевта с целью получения направлений на анализы – медицинская сестра по телефону записывает пациента на все необходимые обследования. | Третьякова Н. В. |  | Уменьшение количества посещений поликлиники.

## Slide 9: Пирамида проблем
МЗ РФ
МЗ МО
ГОБУЗ ЛЦРБ
1. Длительные сроки прохождения динамического наблюдения
2. Необходимость многократного обращения в медицинскую организацию

## Slide 10: Информация о выполненных мероприятиях
1. Исключенено первичное посещение пациентом врача-терапевта с целью получения направлений на анализы – медицинская сестра по телефону записывает пациента на все необходимые обследования.
2. Выделено время у узких специалистов для пациентов, проходящих диспансерный осмотр.
3. Выделен день приема терапевта для приема пациентов проходящих диспансерный осмотр.
4. Запись пациента медицинской сестрой по телефону на прием по времени.

## Slide 11: Информация о достигнутых результатах
Показатель, ед. измерения | Значение до реализации проекта | Целевое значение в паспорте | Фактическое значение после реализации проекта | Число измерений показателей после реализации проекта
Количество посещений в рамках диспансерного наблюдения | 6 посещений | 3 посещения | 3 посещения | 10
Охват диспансерным наблюдением | 35% | 85% | 85% | 10

## Slide 12: Забор крови

## Slide 13: Кабинеты терапевтов